АДМИНИСТРАЦИЯ  КУМЁНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУМЕНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   29.06.2010  № 16

д. Березник

Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации

ведомственных целевых программ

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 15 Положения о бюджетном процессе в Куменском сельском поселении, утвержденного решением Куменской сельской Думы от 23.09.2009 № 14/64, администрация Куменского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ. Прилагается.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава  администрации

Кумёнского сельского поселения            А.И.Шмырин

УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации

Куменского сельского поселения

от 29.06.2010 № 16

ПОРЯДОК

разработки, утверждения и реализации ведомственных

целевых программ

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет механизм разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ разработанных для осуществления на территории муниципального образования Куменское сельское поселение и направленных на осуществление функций субъектами бюджетного планирования в установленных сферах деятельности, планирование расходов на среднесрочную перспективу, повышение результативности расходов бюджета муниципального образования Куменское сельское поселение  (далее –  бюджет поселения), а также осуществление контроля за ходом реализации ведомственных целевых программ.

1.2. Понятия, используемые в настоящем Порядке:

субъект бюджетного планирования - получатели бюджетных средств, имеющий право на получение средств в соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета поселения на очередной финансовый год и плановый период;

тактическая задача - краткое описание ожидаемых конечных количественно измеряемых общественно значимых результатов деятельности субъекта бюджетного планирования;

ведомственная целевая программа - программа, разрабатываемая субъектом бюджетного планирования в пределах предусмотренных ему бюджетных ассигнований и определяющая комплекс мероприятий (направлений расходования средств бюджета поселения), направленных на решение конкретной тактической задачи субъекта бюджетного планирования.

1.3. Ведомственная целевая программа содержит:

1.3.1. Паспорт программы по прилагаемой форме.

1.3.2. Основные цели и задачи программы.

1.3.3. Характеристику задач, решение которых осуществляется путем реализации программы.

1.3.4. Срок реализации программы.

1.3.5. Перечень и описание программных мероприятий, включая состав мероприятий и сроки реализации каждого мероприятия.

1.3.6. Обоснование ресурсного обеспечения программы.

1.3.7. Описание ожидаемых конечных результатов реализации программы, измеряемых количественными показателями (тактической задачи), социальных и экономических последствий реализации программы, рисков ее реализации.

1.3.8. Описание системы управления реализацией программы, включающей в себя распределение полномочий и ответственности между структурными подразделениями и (или) должностными лицами субъекта бюджетного планирования, отвечающими за ее реализацию, и контроль за ходом реализации программы.

1.4. Мероприятия ведомственных целевых программ не могут дублировать мероприятия долгосрочных и краткосрочных целевых программ.

Расходы долгосрочных и краткосрочных целевых программ не могут быть включены в расходы по реализации ведомственных целевых программ.

1.5.  Ведомственная целевая программа не подлежит разделению на подпрограммы.

1.6. Предложения по объемам расходов, осуществляемых за счет средств  бюджета поселения на реализацию ведомственной целевой программы, представляются в целом по ведомственной целевой программе.

Объем расходов на реализацию ведомственной целевой программы определяется с учетом расходов, осуществляемых за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, субсидий, предоставляемых юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, субсидий, предоставляемых некоммерческим организациям, не являющимся автономными и бюджетными учреждениями, и средств на оплату муниципальных услуг, оказываемых в соответствии с законодательством о размещении заказов.

1.7. Расчет расходов на реализацию ведомственной целевой программы осуществляется субъектами бюджетного планирования в соответствии с Методикой планирования бюджетных ассигнований бюджета поселения, утвержденной распоряжением  администрации Куменского сельского поселения.

1.8. При принятии решения о внесении изменений в решение Куменской сельской Думы о бюджете поселения на очередной финансовый год субъект бюджетного планирования в течение месяца со дня принятия указанного решения вносит в установленном порядке изменения в ведомственную целевую программу в части уточнения бюджетных ассигнований.

2. Разработка и утверждение ведомственной целевой программы

2.1. Решение о разработке ведомственной целевой программы принимается руководителем субъекта бюджетного планирования.

Ведомственные целевые программы разрабатываются на срок до трех лет.

2.2. Субъекты бюджетного планирования разрабатывают проекты ведомственных целевых программ в срок до 01 августа текущего финансового года.

2.3. Разработанный проект ведомственной целевой программы направляется субъектом бюджетного планирования в администрацию поселения.

2.4. Администрация поселения, совместно с профильной постоянной депутатской комиссией Куменской сельской Думы в  течение  двух  недель с даты поступления проекта ведомственной целевой программы осуществляет экспертизу проекта ведомственной целевой программы на:

соответствия ведомственной целевой программы установленной настоящим Порядком структуре;

соответствия программных мероприятий поставленным целям программы  социально-экономического развития Куменского сельского поселения;

соответствия ведомственной целевой программы полномочиям поселения;

на предмет отсутствия дублирования программных мероприятий ведомственной целевой программы мероприятиями долгосрочных и краткосрочных  целевых программ поселения;

возможных социальных и экономических последствий реализации ведомственной целевой программы, указанных в подпункте 1.3.7 настоящего Порядка.

соответствие бюджетному законодательству, обоснованности потребности в ресурсах для достижения целей, а также целесообразности финансирования за счет средств бюджета поселения.

2.5. По результатам проведенной экспертизы администрация поселения готовит заключение о соответствии ведомственной целевой программы предъявляемым к ней требованиям, предусмотренным настоящим Порядком, и направляют их субъекту бюджетного планирования.

2.6. В случае положительного заключения субъект бюджетного планирования утверждает правовым актом руководителя субъекта бюджетного планирования ведомственную целевую программу, предлагаемую к финансированию из  бюджета поселения, не позднее 01 сентября текущего финансового года.

2.7. В случае замечаний, отмеченных в заключении администрации поселения, субъект бюджетного планирования дорабатывает проект ведомственной целевой программы в течение пяти рабочих дней и представляет его на повторную экспертизу, которая проводится в течение трех рабочих дней. Заключения повторной экспертизы направляются субъектам бюджетного планирования. Субъект бюджетного планирования утверждает ведомственную целевую программу в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Порядка.

3. Реализация и контроль за ходом реализации ведомственной целевой программы

3.1. Субъект бюджетного планирования обеспечивает реализацию ведомственных целевых программ и их финансовое обеспечение.

3.2. Финансовое обеспечение расходов на реализацию ведомственных целевых программ осуществляется в соответствии с Порядком исполнения бюджета поселения по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета поселения на очередной финансовый год, утвержденным администрацией поселения.

3.3. Субъект бюджетного планирования несет ответственность за выполнение ведомственной целевой программы и утвержденных показателей ожидаемых конечных результатов реализации программы.

3.4. Субъект бюджетного планирования доводит показатели ожидаемых конечных результатов реализации программы до подведомственных учреждений.

3.5. Субъект бюджетного планирования осуществляет контроль за ходом реализации ведомственной целевой программы.

При наличии отклонений достигнутых показателей от показателей ожидаемых конечных результатов реализации программы выявляются причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию ведомственной целевой программы, а также разрабатываются меры по повышению эффективности реализации ведомственной целевой программы.

3.6. Субъект бюджетного планирования формирует аналитическую информацию о реализации ведомственных целевых программ и представляет ее ежегодно, до 01 марта текущего финансового года, в администрацию поселения.

Аналитическая информация о реализации ведомственной целевой программы включает в себя оценку эффективности реализации ведомственной целевой программы, факторы, негативно повлиявшие на реализацию ведомственной целевой программы, за отчетный период, а также меры по повышению эффективности реализации ведомственной целевой программы.

3.7. Администрация поселения осуществляет контроль за ходом реализации ведомственной целевой программы на основании аналитической информации, представленной субъектом бюджетного планирования, в части обоснованного и полного использования объема средств бюджета поселения, выделенных на реализацию ведомственной целевой программы.

3.8. Администрация поселения на основании аналитической информации, представленной субъектом бюджетного планирования, проводит ежегодный мониторинг реализации ведомственной целевой программы по следующим направлениям:

по выполнению программных мероприятий;

по достижению показателей ожидаемых конечных результатов реализации программы.

3.9. Администрация поселения, с учетом аналитической информации субъекта бюджетного планирования и информации, представленной финансовым управлением, до 01 мая текущего финансового года вносит субъекту бюджетного планирования одно из предложений о:

продолжении реализации ведомственной целевой программы в случае установления возможности достижения тактических задач субъекта бюджетного планирования;

необходимости внесения изменений в ведомственную целевую программу в случаях, предусмотренных пунктом 3.10 настоящего Порядка;

необходимости досрочного прекращения реализации ведомственной целевой программы в случаях, предусмотренных пунктом 3.11 настоящего Порядка.

3.10. Внесение изменений в ведомственную целевую программу осуществляется в случае:

установления невозможности достижения ожидаемых конечных результатов реализации программы без внесения изменений в тактические задачи и мероприятия ведомственной целевой программы, не требующие дополнительного финансирования;

установления невозможности достижения ожидаемых конечных результатов реализации ведомственной целевой программы за счет предусмотренных объемов финансирования;

внесения изменений в нормативные правовые акты, исключающие из компетенции субъекта бюджетного планирования часть полномочий, в пределах которых реализуется ведомственная целевая программа;

изменения объемов расходов на финансирование действующих обязательств субъекта бюджетного планирования;

подготовки предложений о внесении изменений в ведомственную целевую программу администрации поселения по результатам мониторинга реализации ведомственной целевой программы.

Субъект бюджетного планирования, в отношении ведомственной целевой программы которого принято предложение о необходимости внесения изменений, обязан представить администрации поселения проект изменений, вносимых в ведомственную целевую программу, для проведения экспертизы.

Администрация поселения проводит экспертизу проекта изменений, вносимых в ведомственную целевую программу, в течение 10 рабочих дней по направлениям, указанным в пункте 2.4 настоящего Порядка, и направляют соответствующие заключения субъекту бюджетного планирования.

Субъект бюджетного планирования утверждает изменения, вносимые в ведомственную целевую программу, с учетом положений, установленных пунктами 2.6 и 2.7 настоящего Порядка.

3.11. Досрочное прекращение реализации ведомственной целевой программы осуществляется в случае:

внесения изменений в нормативные правовые акты, исключающие полномочия субъекта бюджетного планирования, в рамках которых реализуется ведомственная целевая программа;

ликвидации субъекта бюджетного планирования;

установления невозможности достижения ожидаемых конечных результатов реализации ведомственной целевой программы за счет предусмотренных объемов финансирования по причинам наступления рисков, которые в ведомственной целевой программе не описаны.

____________________

Примерная форма

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование  программы                          ______________________________

Наименование субъекта бюджетного

планирования (главного распорядителя

бюджетных средств)                                     _______________________________

Цели и задачи программы                            _______________________________

Сроки реализации программы                     _______________________________

Характеристика программных

мероприятий                                                  _______________________________

Объемы финансирования

программы                                                     _______________________________

Ожидаемые конечные результаты

реализации программы                                  ______________________________